## 月間
月間工程表
2026 | 年 | 10 | 月 |  |  | 工事名 | [14 empty] | 発注者
[6 empty] | 工程名 | [14 empty] | 施工者
[6 empty] | 着工 | [14 empty] | 責任者
[6 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
カテゴリ | 工程名 |  | 開始日 | 終了日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工 | 地盤調査 |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | bar: 木 to 金
準備工 | 測量 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
準備工 | 仮設工事 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | bar: 火
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | bar: 水 to 木
基礎工 | 根切り |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
基礎工 | 地業（砕石、捨てコン） |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | bar: 月
基礎工 | 配筋 |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
基礎工 | 型枠組立 |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | bar: 木 to 金
基礎工 | コンクリート打設 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
基礎工 | 養生期間（コンクリートを固める期間） |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 | bar: 火 to 金; 月
基礎工 | 型枠解体 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
躯体工 | 鉄骨・鉄筋組立 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | bar: 月 to 金
備考 | bar: 金; 月; 木

## 週間
週間工程表
2026年 | 10月 | 2週 |  | 工事名 |  |  | 発注者
|  |  |  | 工程名 |  |  | 施工者
|  |  |  | 着工 |  |  | 責任者
|  |  |  | 竣工 |  |  | 管理番号
カテゴリ | 工程名 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
準備工 | 測量 |  | 〇〇測量事務所が担当
準備工 | 仮設工事 |  |  | 敷地南側に設置
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） |  |  | GLレベルの検測記録を残す
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 |  |  |  | 伐採木は完全に抜根 | 搬出先は〇〇処分場 搬出量は推定2.5トン
基礎工 | 根切り | [5 empty] | 掘削の残土は推定100㎥
備考

## 時間
時間工程表
2026年 | 10月 | 5日 |  |  | 工事名 | [14 empty] | 発注者
[5 empty] | 工程名 | [14 empty] | 施工者
[5 empty] | 着工 | [14 empty] | 責任者
[5 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
カテゴリ | 工程名 |  | 開始 | 終了 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21
[5 empty] | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30
内装仕上げ工 | 作業A |  | 8:00 | 9:00
内装仕上げ工 | 作業B |  | 9:00 | 10:30
内装仕上げ工 | 作業C |  | 10:30 | 11:00
内装仕上げ工 | 作業D |  | 11:00 | 12:00
内装仕上げ工 | 作業E |  | 13:00 | 14:30
内装仕上げ工 | 作業F |  | 14:00 | 15:00
内装仕上げ工 | 作業G |  | 15:00 | 16:00
内装仕上げ工 | 作業H |  | 16:00 | 16:30
内装仕上げ工 | 作業I |  | 16:30 | 17:30
内装仕上げ工 | 作業J |  | 17:30 | 18:00
備考