## 日付
ガントチャート工程表
2026年 | 10月 | 1日 | [6 empty] | 工事名 | [14 empty] | 発注者
[9 empty] | 工程名 | [14 empty] | 施工者
[9 empty] | 着工 | [14 empty] | 責任者
[9 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
カテゴリ | 工程名 |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 進捗率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
準備工 | 地盤調査 |  | 佐藤 大輔 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100% | bar: 木 to 金
準備工 | 測量 |  | 鈴木 大介 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100% | bar: 月
準備工 | 仮設工事 |  | 高橋 健太 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100% | bar: 火
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） |  | 田中 直樹 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 90% | bar: 火
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 |  | 伊藤 誠 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 80% | bar: 水 to 木
基礎工 | 根切り |  | 渡辺 哲也 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 70% | bar: 金
基礎工 | 地業（砕石、捨てコン） |  | 山本 亮 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 60% | bar: 月
基礎工 | 配筋 |  | 中村 健 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 50% | bar: 火 to 水
基礎工 | 型枠組立 |  | 小林 健太郎 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 40% | bar: 木 to 金
基礎工 | コンクリート打設 |  | 加藤 淳 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 30% | bar: 月
基礎工 | 養生期間（コンクリートを固める期間） |  | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 20% | bar: 火 to 金; 月
基礎工 | 型枠解体 |  | 山田 和也 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 10% | bar: 月
躯体工 | 鉄骨・鉄筋組立 |  | 佐々木 翔 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | bar: 月 to 金
備考 | bar: 金; 月; 木

## 週数
ガントチャート工程表
2026年 | 10月 | 1日 | [5 empty] | 工事名 | [14 empty] | 発注者
[8 empty] | 工程名 | [14 empty] | 施工者
[8 empty] | 着工 | [14 empty] | 責任者
[8 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
カテゴリ | 工程名 |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 進捗率 | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 |  |  |  |  | 第3週 |  |  |  |  | 第4週 |  |  |  |  | 第5週 |  |  |  |  | 第6週
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
準備工 | 地盤調査 |  | 佐藤 大輔 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100% | bar: 第1週 月 to 第1週 火
準備工 | 測量 |  | 鈴木 大介 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 100% | bar: 第1週 水
準備工 | 仮設工事 |  | 高橋 健太 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 100% | bar: 第1週 木
準備工 | 地縄張り・遣方（やりかた） |  | 田中 直樹 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | 90% | bar: 第1週 木
準備工 | 敷地整地・樹木伐採 |  | 伊藤 誠 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 80% | bar: 第1週 金 to 第2週 月
基礎工 | 根切り |  | 渡辺 哲也 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 70% | bar: 第2週 火
基礎工 | 地業（砕石、捨てコン） |  | 山本 亮 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 60% | bar: 第2週 水
基礎工 | 配筋 |  | 中村 健 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 50% | bar: 第2週 木 to 第2週 金
基礎工 | 型枠組立 |  | 小林 健太郎 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 40% | bar: 第3週 月 to 第3週 火
基礎工 | コンクリート打設 |  | 加藤 淳 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 30% | bar: 第3週 水
基礎工 | 養生期間（コンクリートを固める期間） |  | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | 20% | bar: 第3週 木 to 第4週 水
基礎工 | 型枠解体 |  | 山田 和也 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 10% | bar: 第4週 水
躯体工 | 鉄骨・鉄筋組立 |  | 佐々木 翔 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | bar: 第4週 水 to 第5週 火
備考 | bar: 第5週 火; 第5週 金; 第6週 水
Formulas:
期間 = NETWORKDAYS([開始日],[終了日])