## 工事
出面表
2026 | 年 | 10 | 月 |  |  |  |  | 工事名 | [14 empty] | 発注者
[8 empty] | 工程名 | [14 empty] | 施工者
[8 empty] | 着工 | [14 empty] | 責任者
[8 empty] | 竣工 | [14 empty] | 管理番号
氏名 |  | 工程名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
佐藤 大輔 |  | 地盤調査 |  | 1 木: 8; 2 金: 4 | 12
鈴木 大介 |  | 測量 |  | 竣工 5 月: 4 | 4
高橋 健太 |  | 仮設工事 |  | 竣工 6 火: 8; 竣工 7 水: 8 | 16
田中 直樹 |  | 地縄張り・遣方（やりかた） |  | 竣工 6 火: 8; 竣工 7 水: 8 | 16
伊藤 誠 |  | 敷地整地・樹木伐採 |  | 竣工 7 水: 8; 竣工 8 木: 8; 竣工 9 金: 8; 竣工 12 月: 4 | 28
渡辺 哲也 |  | 根切り |  | 竣工 7 水: 8; 竣工 8 木: 8; 竣工 9 金: 8; 竣工 12 月: 4 | 28
山本 亮 |  | 地業（砕石、捨てコン） |  | 竣工 12 月: 8 | 8
中村 健 |  | 配筋 |  | 竣工 13 火: 8; 竣工 14 水: 8; 竣工 15 木: 4; 竣工 16 金: 4; 竣工 19 月: 8 | 32
小林 健太郎 |  | 型枠組立 |  | 竣工 13 火: 4; 竣工 14 水: 4; 竣工 15 木: 8; 竣工 16 金: 8; 竣工 19 月: 8 | 32
加藤 淳 |  | コンクリート打設 |  | 竣工 19 月: 8 | 8
吉田 剛 |  | 養生期間（コンクリートを固める期間） |  | 竣工 19 月: 8 | 8
山田 和也 |  | 型枠解体 |  | 管理番号 26 月: 8 | 8
佐々木 翔 |  | 鉄骨・鉄筋組立 |  | 管理番号 26 月: 8; 管理番号 27 火: 8; 管理番号 28 水: 8; 管理番号 29 木: 8; 管理番号 30 金: 8 | 40
0 | bar: 1 木 to 2 金; 竣工 5 月 to 竣工 9 金; 竣工 12 月 to 竣工 16 金; 竣工 19 月 to 管理番号 23 金; 管理番号 26 月 to 管理番号 30 金
0
0 | bar: 1 木 to 2 金; 竣工 5 月 to 竣工 9 金; 竣工 12 月 to 竣工 16 金; 竣工 19 月 to 管理番号 23 金; 管理番号 26 月 to 管理番号 30 金
0
0 | bar: 1 木 to 2 金; 竣工 5 月 to 竣工 9 金; 竣工 12 月 to 竣工 16 金; 竣工 19 月 to 管理番号 23 金; 管理番号 26 月 to 管理番号 30 金
0
0 | bar: 1 木 to 2 金; 竣工 5 月 to 竣工 9 金; 竣工 12 月 to 竣工 16 金; 竣工 19 月 to 管理番号 23 金; 管理番号 26 月 to 管理番号 30 金
0
0 | bar: 1 木 to 2 金; 竣工 5 月 to 竣工 9 金; 竣工 12 月 to 竣工 16 金; 竣工 19 月 to 管理番号 23 金; 管理番号 26 月 to 管理番号 30 金
合計（日別） |  |  |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 240
備考 | bar: 管理番号 26 月; 管理番号 29 木

## 労務
労務出面表
2026 | 年 | 10 | 月
社員番号 |  | 氏名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 通常 | 残業 | 深夜 | 土日
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 |  | 佐藤 大輔 |  | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 164 | 0 | 0 | 0
2 |  | 鈴木 大介 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 160 | 0 | 0 | 0
3 |  | 高橋 健太 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 160 | 0 | 0 | 0
4 |  | 田中 直樹 |  | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 158 | 0 | 0 | 0
5 |  | 伊藤 誠 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 162 | 0 | 0 | 0
6 |  | 渡辺 哲也 |  | 8 | 10 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 164 | 0 | 0 | 0
7 |  | 山本 亮 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 158 | 0 | 0 | 0
8 |  | 中村 健 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 160 | 0 | 0 | 0
9 |  | 小林 健太郎 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 162 | 0 | 0 | 0
10 |  | 加藤 淳 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 166 | 0 | 0 | 0
11 |  | 吉田 剛 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 162 | 0 | 0 | 0
12 |  | 山田 和也 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 166 | 0 | 0 | 0
13 |  | 佐々木 翔 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 22 | 162 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 木 to 2 金; 5 月 to 9 金; 12 月 to 16 金; 19 月 to 23 金; 26 月 to 30 金
合計 |  |  |  | 104 | 98 | 0 | 0 | 104 | 108 | 110 | 106 | 106 | 0 | 0 | 102 | 112 | 112 | 104 | 104 | 0 | 0 | 104 | 104 | 106 | 102 | 106 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 286 | 2104 | 0 | 0 | 0
備考