## 工事案件マスタ
工事案件マスタ
案件番号は資材使用履歴で使用します。一意の番号を設定してください。
案件番号 | 工事名 | 現場住所 | 発注者 | 着工日 | 竣工予定日 | 担当者 | ステータス
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | 東京都港区○○1-2-3 | ○○建設 | 2025/01/15 | 2025/06/30 | 山田太郎 | 進行中
PJ-2025-002 | △△マンション改修工事 | 東京都渋谷区△△4-5-6 | △△不動産 | 2025/02/01 | 2025/04/30 | 鈴木一郎 | 進行中
PJ-2025-003 | □□倉庫建設工事 | 神奈川県横浜市□□7-8-9 | □□物流 | 2025/03/01 | 2025/08/31 | 佐藤花子 | 中断
PJ-2024-010 | ◇◇店舗内装工事 | 東京都新宿区◇◇2-3-4 | ◇◇商事 | 2024/10/01 | 2024/12/31 | 田中次郎 | 完了

## 資材マスタ
資材マスタ
資材コード | 資材名 | 規格・仕様 | カテゴリ | 単位 | 発注先 | 備考
MTL-001 | 鉄筋D10 | SD295A φ10mm | 鉄筋 | kg | ○○鉄鋼 | -
MTL-002 | 鉄筋D13 | SD295A φ13mm | 鉄筋 | kg | ○○鉄鋼 | -
MTL-003 | 鉄筋D16 | SD345 φ16mm | 鉄筋 | kg | ○○鉄鋼 | -
MTL-004 | コンクリート | 普通 24-18-20 | コンクリート | m³ | △△生コン | -
MTL-005 | 型枠用合板 | 12mm×900×1800 | 型枠 | 枚 | □□建材 | -
MTL-006 | セパレーター | B型 100mm | 型枠 | 本 | □□建材 | -
MTL-007 | 釘（N75） | 75mm | 金物 | kg | ◇◇金物 | -
MTL-008 | ボルトM12 | M12×50 | 金物 | 本 | ◇◇金物 | -
MTL-009 | 砕石 | 40-0 RC | 土木 | m³ | ☆☆砂利 | -
MTL-010 | 山砂 | 洗い砂 | 土木 | m³ | ☆☆砂利 | -

## 資材使用履歴
資材使用履歴（工事案件別）
案件番号・資材コードを入力すると、工事名・資材名が自動表示されます
日付 | 案件番号 | 工事名 | 資材コード | 資材名 | 使用数量 | 単位 | 使用場所 | 担当者
2025/01/20 | PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-001 | 鉄筋D10 | 500 | kg | 1F基礎 | 山田
2025/01/20 | PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-004 | コンクリート | 25 | m³ | 1F基礎 | 山田
2025/01/21 | PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-005 | 型枠用合板 | 50 | 枚 | 1F柱型枠 | 鈴木
2025/01/22 | PJ-2025-002 | △△マンション改修工事 | MTL-007 | 釘（N75） | 5 | kg | 内装下地 | 佐藤
2025/01/22 | PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-002 | 鉄筋D13 | 300 | kg | 1F梁 | 山田
2025/01/23 | PJ-2025-002 | △△マンション改修工事 | MTL-008 | ボルトM12 | 100 | 本 | 外壁 | 田中
2025/01/24 | PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-006 | セパレーター | 200 | 本 | 1F壁型枠 | 鈴木
2025/01/25 | PJ-2025-003 | □□倉庫建設工事 | MTL-009 | 砕石 | 30 | m³ | 基礎砕石 | 佐藤

## 案件別資材集計
案件別資材集計表
このシートは自動計算されます。データは「資材使用履歴」シートに入力してください。
案件番号 | 工事名 | 資材コード | 資材名 | 使用数量合計
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-001 | 鉄筋D10 | 500
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-002 | 鉄筋D13 | 300
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-004 | コンクリート | 25
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-005 | 型枠用合板 | 50
PJ-2025-001 | ○○ビル新築工事 | MTL-006 | セパレーター | 200
PJ-2025-002 | △△マンション改修工事 | MTL-007 | 釘（N75） | 5
PJ-2025-002 | △△マンション改修工事 | MTL-008 | ボルトM12 | 100
PJ-2025-003 | □□倉庫建設工事 | MTL-009 | 砕石 | 30

## 資材在庫一覧
資材在庫一覧
初期在庫を入力すると、使用履歴から現在庫が自動計算されます。
資材コード | 資材名 | カテゴリ | 単位 | 初期在庫 | 総使用量 | 現在庫 | 発注点
MTL-001 | 鉄筋D10 | 鉄筋 | kg | 2000 | 500 | 1500 | 500
MTL-002 | 鉄筋D13 | 鉄筋 | kg | 1500 | 300 | 1200 | 400
MTL-003 | 鉄筋D16 | 鉄筋 | kg | 1000 | 0 | 1000 | 300
MTL-004 | コンクリート | コンクリート | m³ | 100 | 25 | 75 | 20
MTL-005 | 型枠用合板 | 型枠 | 枚 | 200 | 50 | 150 | 50
MTL-006 | セパレーター | 型枠 | 本 | 1000 | 200 | 800 | 200
MTL-007 | 釘（N75） | 金物 | kg | 50 | 5 | 45 | 10
MTL-008 | ボルトM12 | 金物 | 本 | 500 | 100 | 400 | 100
MTL-009 | 砕石 | 土木 | m³ | 100 | 30 | 70 | 20
MTL-010 | 山砂 | 土木 | m³ | 80 | 0 | 80 | 15

## 使い方
使い方
1 | 工事案件マスタに工事案件を登録
2 | 資材マスタに使用する資材を登録
3 | 資材使用履歴に日々の使用実績を入力（案件番号・資材コード・数量）
4 | 案件別資材集計で自動集計結果を確認
5 | 資材在庫一覧で全体の在庫状況を把握