## WBS
タスク管理表（WBS）
WBS No. | 階層 | タスク名 | 担当者 | 優先度 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 進捗率 | 備考
1 | 大 | 企画フェーズ
1.1 | 中 | 市場調査 | 田中 | 高 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 進行中 | 60%
1.2 | 中 | 競合分析 | 鈴木 | 高 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 未着手 | 0%
1.3 | 中 | 企画書作成 | 田中 | 高 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 未着手 | 0% | 部長承認が必要
2 | 大 | 設計フェーズ
2.1 | 中 | 要件定義 | 佐藤 | 高 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 未着手 | 0%
2.2 | 中 | 画面設計 | 山田 | 中 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 未着手 | 0%
2.3 | 中 | DB設計 | 佐藤 | 中 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 未着手 | 0%
3 | 大 | 開発フェーズ
3.1 | 中 | フロントエンド開発 | 山田 | 高 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 未着手 | 0%
3.2 | 中 | バックエンド開発 | 佐藤 | 高 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 未着手 | 0%
3.3 | 中 | テスト | 鈴木 | 中 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 未着手 | 0%