## ガントチャート
タスク管理表（ガントチャート）
2026年4月
No. | タスク名 | 担当者 | 優先度 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -
1 | 要件定義書の作成 | 田中 | 高 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 進行中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | デザインカンプの作成 | 鈴木 | 高 | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 未着手 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
3 | 開発環境のセットアップ | 佐藤 | 中 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 未着手 | [7 empty] | ● | ● | ●
4 | フロントエンド実装 | 山田 | 高 | 2026-04-11 | 2026-04-22 | 未着手 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
5 | テスト計画書の作成 | 田中 | 中 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 未着手 | [14 empty] | ● | ● | ● | ●