## 課題管理
課題管理表
発生した課題・問題を記録し、対応状況を追跡するテンプレートです
課題No. | 発生日 | 課題内容 | カテゴリ | 担当者 | 重要度 | 期限 | ステータス | 完了日 | 対応内容 | 備考
ISS-001 | 2026-04-01 | Webサイトの表示速度が低下している | システム | 佐藤 | 高 | 2026-04-07 | 対応中 |  | CDN設定の見直しを実施中 | ピーク時に3秒以上かかる
ISS-002 | 2026-04-02 | 顧客からの請求金額に誤りがあった | 業務プロセス | 鈴木 | 高 | 2026-04-04 | 完了 | 2026-04-03 | 請求書を再発行し、顧客に謝罪連絡済み | 再発防止策を検討中
ISS-003 | 2026-04-03 | 新入社員のPC環境が未整備 | 環境 | 山田 | 中 | 2026-04-08 | 対応中 |  | 情シスに依頼済み | 4/5入社予定
ISS-004 | 2026-04-03 | 月次報告書のフォーマットが統一されていない | 業務プロセス | 田中 | 低 | 2026-04-15 | 未着手 |  |  | 次回定例で議論予定
課題サマリー
未完了件数： | 3
完了件数： | 1
高優先度（未完了）： | 1